PRIMERA ENTREGA PROYECTO DE CURSO

DISEÑO DE UNA SOLUCIÓN DE AUTOMATIZACIÓN PARA EL CONTROL DE INVENTARIOS, REGISTRO DE VENTAS Y GESTIÓN DE COMPRAS EN KOOLT

PRESENTADO POR:

JUAN PABLO APONTE VELOZA 0000299929

DEIVID NICOLAS URREA LARA 0000304871

ANDRES MAURICIO RICAURTE LOPEZ0000277171

BRANDON EDUARDO MERCHAN SANDOVAL 0000304536

DOCENTE:

MATEO BARÓN ROJAS

UNIVERSIDAD DE LA SABANA

GERENCIA DE OPERACIONES DE TI

CHIA, CUNDINAMARCA

AGOSTO DE 2026

2. Análisis del Estado Actual (AS-IS)

2.2 Diagramas de Flujo del ProcesoFigura 2 — Proceso de producción, Venta y Registro

Figura 2 — Proceso de Compras e Inventario

2.4 KPIs del Estado Actual

3. Planeación y Estructura del Proyecto

3.1 Estructura de Desglose del Trabajo (WBS)

3.2 Cronograma / Diagrama de Gantt

3.3 Matriz RACI

3.4 Metodología del Proyecto

3.5 Hitos

4. Análisis de Mercado y Benchmarking

4.1 Benchmarking de Soluciones Similares y Mejores Prácticas

4.2 Comparación: Manual vs. Automatizado y Tecnologías Alternativas

Comparación: Manual vs. Automatizado

4.3 Lecciones Aprendidas de Casos Reales

5. Modelo de Negocio y Propuesta de Valor

5.1 Lean Canvas

5.2 Propuesta de Valor

5.3 Definición y Justificación del MVP.

5.4 Métricas de Éxito

Fuentes y Referencias

1. Project Charter (Acta de Constitución del Proyecto)

Proyecto: Sistema web de gestión de ventas, inventario y compras para KOOLT Organización: KOOLT — heladería de helado a base de yogurt y granizados Sede: Cajicá, Cundinamarca (sede única) Patrocinador / Propietario: Sebastián David Hernández Hernández Elaborado por (equipo de proyecto):

- Juan Pablo Aponte Veloza — 0000299929

- Deivid Nicolás Urrea Lara — 0000304871

- Andrés Mauricio Ricaurte López — 0000277171

- Brandon Eduardo Merchán Sandoval — 0000304536

Fecha: 18 de agosto de 2026 — Versión: 1.1 (borrador para validación con el patrocinador) Horizonte de ejecución: 21 de agosto de 2026 – mediados de noviembre de 2026 (aproximadamente 12 semanas)

1.1 Planteamiento del Problema

KOOLT es una heladería con una sola sede en Cajicá (Cundinamarca) que ofrece helado a base de yogurt en tres presentaciones (sabor de temporada, vainilla y mixto) y granizados, complementados con toppings —salsas, granillos de chocolate, frutas y otros aditamentos— además de insumos de servicio como vasos, cucharas y servilletas. Se manejan alrededor de diez referencias de toppings, de las cuales se mantienen entre dos y tres bolsas en el local; cuando se agotan, hay que desplazarse a la bodega a reponerlas. La operación la atienden entre dos y tres personas y mueve un volumen aproximado de 100 ventas diarias.

Hoy la operación de KOOLT no cuenta con un sistema centralizado que soporte sus tres procesos críticos. La venta es un intercambio directo —el cliente paga y recibe su producto— sin ticket, sin comprobante y sin ningún registro en el momento de la transacción: no existe un punto de venta (POS). Lo que se registra es un consolidado que se anota en papel durante el turno y luego se transcribe manualmente a un archivo de Excel, con cierre diario y cierre mensual impreso. El único dato objetivo disponible proviene del contador de la máquina de helados, que indica cuántos helados salieron en el día; la máquina de granizados no tiene contador, de modo que esa línea de producto queda por fuera de toda medición. El inventario de ingredientes e insumos no se controla de forma sistemática: se revisa por inspección visual, y cuando alguien nota que algo está por acabarse, se le avisa al propietario por mensaje de WhatsApp ("hacen falta servilletas"). La gestión de compras depende por completo de ese aviso informal y del criterio del propietario, sin puntos de reorden, sin histórico de consumo y sin ninguna anticipación planificada.

De esta forma de trabajar se derivan cinco problemas concretos:

- La venta no deja rastro. Al no emitirse ticket ni registrarse la transacción, se pierde de forma irrecuperable el detalle de qué se vendió: presentación, toppings, hora y valor. Ese dato no se puede reconstruir después por ningún medio.

- Medición parcial y sesgada de la operación. El contador de la máquina de helados es hoy la única cifra objetiva del día, pero solo cuenta unidades de helado: no distingue sabores ni adiciones, y deja los granizados completamente fuera del conteo. El total del día se arma, por tanto, sobre una base incompleta y difiere de lo que realmente se vendió.

- Doble digitación y cierres lentos. El consolidado se anota en papel y se vuelve a capturar en Excel, y el ejercicio se repite todos los días —además del cierre mensual—, consumiendo tiempo del personal que también atiende al cliente y multiplicando las oportunidades de error u omisión.

- Ausencia total de analítica. El Excel actual funciona como un archivo de totales, no como una fuente de información: no permite saber qué productos y qué toppings se venden más, en qué días, en qué horas ni con qué estacionalidad. El propietario no dispone de estadísticas ni de proyecciones de consumo.

- Desabastecimientos no previstos. Como no existe descuento automático de ingredientes por cada venta ni alertas de stock mínimo, los toppings e insumos se agotan sin aviso y la reposición se hace de forma reactiva —un viaje a la bodega "cuando ya falta"— con el consiguiente riesgo de quedarse sin producto en pleno servicio.

El problema central puede enunciarse así: KOOLT opera sus procesos de venta, inventario y compras sobre registros manuales y desconectados entre sí, lo que impide conocer con exactitud qué se vende, cuánto se consume y cuándo reabastecer, y obliga a tomar decisiones operativas y de compra sobre información incompleta y desactualizada.

1.2 Justificación de Negocio y Operativa

Resolver este problema tiene un impacto directo y medible sobre la operación de KOOLT en cuatro frentes:

Ventas perdidas por desabastecimiento. Cuando se agota un topping o un insumo de servicio, la venta se degrada (el cliente no recibe lo que pidió) o directamente no se realiza. Con un volumen cercano a 100 ventas diarias, incluso un porcentaje pequeño de transacciones afectadas representa una pérdida recurrente de ingresos y de experiencia de cliente que hoy nadie está cuantificando, porque no existe registro de los eventos de agotamiento.

Sobrecostos por compras mal planificadas. Comprar de forma reactiva implica pagar precios de urgencia, hacer desplazamientos adicionales al proveedor y perder poder de negociación por volumen. En el extremo contrario, comprar "por si acaso" inmoviliza capital de trabajo y genera merma en productos perecederos —crítico en un negocio de yogurt, fruta y salsas—. Sin histórico de consumo no hay manera de encontrar el punto medio.

Costo del tiempo del personal. El registro en papel y su posterior transcripción a Excel consumen tiempo de un equipo de dos a tres personas que también atiende al cliente. Ese tiempo es un costo operativo directo y, en horas pico, se traduce en filas y en menor rotación.

Riesgo de decisiones sobre información incompleta. El propietario decide hoy qué comprar, en qué cantidad y qué sabor de temporada mantener, sin datos de venta por producto. Para un negocio cuyo diferencial es precisamente la rotación de sabores de temporada, no saber cuál se vende mejor es una desventaja competitiva concreta: se sostienen referencias de baja rotación y se subabastecen las de alta demanda. El caso de los granizados lo ilustra con claridad: al no existir contador en esa máquina, no hay forma de saber cuánto aporta esa línea al negocio ni de justificar con datos cualquier decisión sobre ella.

Además, el proyecto habilita capacidades que hoy no existen y que son la base de cualquier crecimiento futuro: histórico de ventas confiable, costeo por producto, proyección de consumo de ingredientes y, eventualmente, la posibilidad de replicar la operación en una segunda sede sobre un proceso ya estandarizado. La inversión requerida es baja —el desarrollo se realiza en el marco de un proyecto académico— frente a un beneficio operativo que empieza a percibirse desde el primer mes de uso.

1.3 Alcance del Proyecto

Dentro del alcance (in-scope)

| # | Proceso / Entregable | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | Registro de ventas | Captura digital de cada venta en el momento de la transacción: producto (helado de sabor de temporada, vainilla o mixto, y granizados), toppings y adiciones, cantidades, valor, medio de pago, fecha/hora y usuario que registra. Reemplaza el papel, cubre la línea de granizados hoy no medida y elimina la transcripción posterior a Excel. |
| 2 | Cierre diario de operación | Consolidado del día generado automáticamente por el sistema, con total de ventas, unidades por producto y contraste opcional contra el contador de la máquina de helados como control cruzado. |
| 3 | Catálogo de productos e ingredientes | Administración de productos vendibles, toppings, insumos de servicio y sus precios, incluyendo la gestión del sabor de temporada (alta, baja y vigencia). |
| 4 | Recetas / consumo por producto | Definición de qué ingredientes y en qué cantidad consume cada producto, para permitir el descuento automático de inventario con cada venta. |
| 5 | Control de inventario | Existencias en tiempo real de las aproximadamente diez referencias de toppings y de los insumos de servicio, con entradas por reposición, salidas automáticas por venta, ajustes manuales por merma y registro de conteos físicos. Contempla el manejo por unidad de empaque (bolsas) usado hoy en el local. |
| 6 | Alertas de stock y punto de reorden | Definición de mínimos por referencia y generación automática de alertas anticipadas cuando el stock proyectado se acerca al mínimo, sustituyendo el aviso informal por WhatsApp y permitiendo programar el viaje a la bodega. |
| 7 | Gestión de compras y reabastecimiento | Generación de sugerencias de compra a partir del consumo histórico y los mínimos, registro de órdenes de compra y de su recepción (que actualiza el inventario). |
| 8 | Reportes y analítica operativa | Reportes de ventas por período, producto, topping, día de la semana y franja horaria; consumo de ingredientes; historial de agotamientos; y exportación a Excel/PDF para los cierres diario y mensual. |
| 9 | Gestión de usuarios y roles | Perfiles diferenciados para personal de mostrador (registro de ventas) y administrador/propietario (inventario, compras, reportes y configuración). |
| 10 | Documentación y despliegue | Manual de usuario, capacitación al personal de KOOLT y puesta en funcionamiento de la aplicación web en la sede. |

Plataforma: aplicación web responsive, utilizable desde computador o desde el celular del personal en mostrador. No se desarrollará una aplicación móvil nativa.

Fuera del alcance (out-of-scope)

| # | Excluido | Razón de la exclusión |
| --- | --- | --- |
| 1 | Contabilidad general, estados financieros, impuestos | Excede el problema operativo identificado; se atiende con el contador del negocio. |
| 2 | Nómina y gestión de personal (turnos, liquidaciones) | No guarda relación con ventas, inventario ni compras. |
| 3 | Facturación electrónica ante la DIAN | Requiere habilitación como proveedor tecnológico y validación normativa, inviable en el plazo del proyecto. El sistema emitirá comprobantes internos, no facturas electrónicas. |
| 4 | Integración con datáfono, pasarelas de pago o billeteras digitales | Depende de terceros y de contratos comerciales del negocio; el medio de pago se registra, pero no se procesa. |
| 5 | Ventas por domicilio e integración con plataformas de delivery | No forma parte del canal de venta actual bajo análisis. |
| 6 | Programa de fidelización, CRM o gestión de clientes | La venta se registra de forma anónima; no se capturan datos personales de clientes. |
| 7 | Operación multi-sede y consolidación entre sedes | KOOLT opera una sola sede; el diseño no bloqueará esta extensión futura, pero no se implementará. |
| 8 | Portal de proveedores o integración con sus sistemas | Las compras se registran internamente; la comunicación con proveedores sigue siendo por los canales actuales. |
| 9 | Compra de hardware (computadores, tablets, impresora de tickets, lector de código de barras) | El proyecto entrega software; el equipo lo aporta KOOLT. |
| 10 | Integración electrónica con la máquina de helados o con la de granizados | Los equipos no exponen interfaces de conexión; el contador de la máquina de helados se usará como dato de contraste ingresado manualmente, no como fuente automática. |
| 11 | Soporte y mantenimiento evolutivo posteriores a la entrega | El proyecto culmina con la entrega, la capacitación y la documentación. |

1.4 Objetivos Generales y Específicos

Objetivo general

Diseñar, desarrollar e implementar una aplicación web que centralice el registro de ventas, el control de inventario de ingredientes e insumos y la gestión de compras de KOOLT, de modo que el negocio disponga de información confiable, oportuna y trazable para sostener sus decisiones operativas y de reabastecimiento, dentro del período comprendido entre el 21 de agosto y mediados de noviembre de 2026.

Objetivos específicos

| # | Objetivo específico | Indicador | Meta |
| --- | --- | --- | --- |
| OE1 | Eliminar la doble digitación de las ventas, registrándolas digitalmente en el punto de venta | % de ventas registradas directamente en el sistema (sin papel intermedio) | ≥ 95 % de las ventas del mes de operación piloto |
| OE2 | Reducir el tiempo de registro de una venta y de los cierres diario y mensual | Tiempo promedio de registro por venta / tiempo dedicado al cierre del día y del mes | ≤ 30 segundos por venta; cierre diario generado por el sistema en ≤ 2 minutos y cierre mensual en ≤ 10 minutos, frente al proceso manual actual* |
| OE2b | Cubrir con medición la línea de granizados, hoy sin contador | % de líneas de producto con venta registrada en el sistema | 100 % (helados y granizados) desde el inicio del piloto |
| OE3 | Dar visibilidad en tiempo real del inventario de ingredientes e insumos | Diferencia entre el inventario del sistema y el conteo físico | Desviación ≤ 5 % por ingrediente en el conteo de cierre del piloto |
| OE4 | Anticipar los desabastecimientos mediante alertas automáticas de punto de reorden | Antigüedad de la alerta frente a la fecha de agotamiento proyectada | Alerta generada con al menos 10 días de anticipación para ingredientes de compra programada |
| OE5 | Reducir los eventos de agotamiento en operación | Número de ingredientes/insumos agotados por mes | Reducción ≥ 50 % frente a la línea base medida en la fase de diagnóstico |
| OE6 | Soportar la planificación de compras con datos históricos de consumo | Sugerencias de compra generadas por el sistema y aceptadas por el propietario | ≥ 80 % de las órdenes de compra del piloto se originan en una sugerencia del sistema |
| OE7 | Proveer analítica de ventas hoy inexistente | Reportes disponibles (por producto, topping, día, franja horaria y período) | 100 % de los reportes definidos, generados en línea y exportables |
| OE8 | Asegurar la adopción por parte del equipo de KOOLT | Personal capacitado y capaz de operar el sistema sin acompañamiento | 100 % del personal (2–3 personas) capacitado y manual de usuario entregado |

* Las metas de OE2 y OE5 se expresan frente a una línea base que debe medirse durante la fase de diagnóstico, ya que hoy KOOLT no registra estos tiempos ni los eventos de agotamiento. Los valores se ajustarán en la versión 2.0 de este documento una vez medida la línea base.

1.5 Stakeholders Clave

| Stakeholder | Rol en el negocio | Rol en el proyecto | Interés / Expectativa | Influencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sebastián David Hernández Hernández — propietario de KOOLT | Dueño, responsable del inventario, las compras y las decisiones del negocio | Patrocinador y usuario clave.Valida requerimientos, aprueba el alcance y recibe el producto | Saber qué se vende, dejar de comprar a última hora, tener control y estadísticas del negocio | Alta |
| Personal de mostrador (2–3 personas) | Atención al cliente, registro de ventas, aviso de faltantes | Usuarios finales operativos.Aportan el detalle del proceso actual, prueban el sistema y reciben capacitación | Que registrar una venta sea más rápido y simple que el papel; no perder agilidad en hora pico | Media (alta sobre la adopción) |
| Equipo de proyecto(4 integrantes: Aponte, Urrea, Ricaurte, Merchán) | — | Análisis, diseño, desarrollo, pruebas, documentación y despliegue | Cumplir el alcance y el cronograma académico con un producto funcional y utilizable | Alta |
| Docente / evaluador del curso | — | Define los criterios de evaluación y los entregables exigidos | Rigor metodológico y cumplimiento de los entregables en las fechas establecidas | Alta (sobre el proyecto, no sobre el producto) |
| Proveedores de insumos | Suministran yogurt, toppings, salsas e insumos de servicio | Actor externo. Sus tiempos de entrega determinan los puntos de reorden | Recibir pedidos con mayor anticipación y previsibilidad | Baja |
| Clientes de KOOLT | Consumidores finales | Beneficiarios indirectos | Encontrar disponible el producto y el topping que desean; atención ágil | Baja (directa) |

1.6 Restricciones y Supuestos

Restricciones

| # | Restricción | Implicación para el proyecto |
| --- | --- | --- |
| R1 | Plazo fijo: el proyecto inicia el 21 de agosto de 2026 y debe estar terminado a mediados de noviembre de 2026 —unas 12 semanas—, fecha no negociable por corresponder al cierre del curso | El alcance se prioriza sobre funcionalidades mínimas viables; lo no esencial pasa a "trabajo futuro" |
| R2 | Presupuesto prácticamente nulo: al ser un proyecto académico, no hay partida para licencias, servicios pagos ni hardware | Se utilizarán tecnologías de código abierto y servicios en capa gratuita; no se contemplan costos recurrentes de infraestructura |
| R3 | Equipo de cuatro integrantes con dedicación parcial, compartida con las demás asignaturas del semestre | Limita la capacidad de desarrollo por sprint y obliga a un alcance conservador; exige repartir roles explícitamente desde el inicio |
| R4 | Disponibilidad limitada del patrocinador y del personal, que trabaja en la operación diaria del local | Las sesiones de levantamiento, validación y pruebas deben ser cortas, agendadas y fuera de horas pico |
| R5 | Infraestructura tecnológica existente en la sede, que hoy no incluye POS ni equipos dedicados al registro de ventas | La solución debe funcionar en navegador sobre los equipos y celulares disponibles, sin exigir hardware nuevo |
| R6 | Operación en vivo: el negocio no puede detenerse para implantar el sistema | La puesta en marcha será progresiva y convivirá temporalmente con el registro actual como respaldo |
| R7 | Marco normativo colombiano en materia de facturación y de tratamiento de datos personales (Ley 1581 de 2012) | Refuerza la exclusión de la facturación electrónica y la decisión de no capturar datos de clientes |

Supuestos

Todo supuesto se declara de forma explícita porque, de no cumplirse, afecta el alcance, el cronograma o la viabilidad de la solución.

| # | Supuesto | Justificación | Riesgo si no se cumple |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | La sede de KOOLT cuenta con conexión a internet estable durante el horario de atención | La solución es web y depende de conectividad para registrar ventas y consultar inventario | Interrupción del registro de ventas; obligaría a incorporar un modo de operación sin conexión, no contemplado en el alcance |
| S2 | KOOLT dispone de al menos un dispositivo con navegador web (computador, tablet o celular) para operar en el mostrador | El proyecto entrega software, no hardware (ver R2 y out-of-scope #9) | Imposibilidad de usar el sistema en el punto de venta |
| S3 | Sebastián estará disponible para las sesiones de levantamiento, validación y aceptación durante toda la ejecución | Es el patrocinador y a la vez el conocedor de los procesos de inventario y compras | Requerimientos mal definidos y retrasos en las aprobaciones |
| S4 | El catálogo es acotado y estable: cuatro líneas de producto (helado de temporada, vainilla, mixto y granizados), alrededor de diez referencias de toppings y unos pocos insumos de servicio | Determina la complejidad del modelo de datos y del módulo de recetas | Un catálogo mucho mayor o muy volátil ampliaría el esfuerzo de configuración |
| S5 | El volumen de operación se mantiene alrededor de 100 ventas diarias en una sola sede | Define los requisitos de rendimiento y descarta la necesidad de arquitecturas complejas | Un crecimiento fuerte exigiría revisar la solución de infraestructura |
| S5b | El inventario del local se maneja por unidad de empaque (dos a tres bolsas por referencia de topping) y se repone desde la bodega, no directamente desde el proveedor en cada evento | Define la unidad de medida del inventario y el flujo de reposición que modelará el sistema | El modelo de inventario tendría que rediseñarse para manejar dos ubicaciones o unidades fraccionadas |
| S6 | Es posible definir una receta o consumo estándar por producto (cuánto yogurt y cuánto topping lleva cada presentación) | Es la base del descuento automático de inventario y de la proyección de consumo | Sin recetas, el inventario solo podría manejarse por conteo manual, y OE3, OE4 y OE6 dejarían de ser alcanzables |
| S7 | El personal de mostrador está dispuesto a registrar cada venta en el sistema y recibirá la capacitación necesaria | La calidad de los datos depende por completo de la disciplina de registro | Datos incompletos que reproducirían el problema actual en formato digital |
| S8 | KOOLT facilitará el histórico de ventas disponible (archivos de Excel de meses anteriores) para construir la línea base y las proyecciones iniciales | Permite estimar consumos y puntos de reorden desde el arranque | El sistema requeriría varios meses de operación antes de generar sugerencias de compra útiles |
| S9 | Los proveedores mantienen tiempos de entrega razonablemente predecibles | Los puntos de reorden se calculan a partir del tiempo de reposición | Alertas anticipadas mal calibradas y agotamientos pese al sistema |
| S10 | Las herramientas y servicios en capa gratuita seleccionados seguirán disponibles durante la ejecución y el piloto | Sostiene la restricción presupuestal R2 | Necesidad de migrar de plataforma a mitad del proyecto |

# 2. Análisis del Estado Actual (AS-IS)

2.1 Descripción del Proceso Actual
Las ventas se registran en tres pasos, todos con trabajo manual de por medio: primero en papel, directamente en la heladería, al momento de la venta. Luego esa información se pasa a Excel, y finalmente se entrega a contaduría en su propio formato, para conciliar todo. No hay caja registradora ni ningún sistema digital en el punto de venta — el papel es el único registro en tiempo real.

Las compras se deciden mes a mes según lo que se va vendiendo; no hay una cantidad fija de pedido:

- En toppings, el gasto mensual anda entre $4 y $4,5 millones de pesos.

- La leche se compra por cajas, localmente en Cajicá, casi siempre de paso (por ejemplo, al volver de la universidad), por lo que normalmente no representa un gasto de transporte aparte.

- Los demás insumos se traen viajando directamente a Bogotá — no hay proveedor que entregue a domicilio. Cada viaje tiene un costo fijo cercano a $400.000 (combustible, parqueadero, peaje, almuerzo y desgaste del vehículo).

La operación diaria la maneja un equipo pequeño — normalmente 2 personas, hasta 3 en algunos días —, y el proceso es simple:

- Preparar las mezclas de helado (toma unos 8 minutos por tanda).

- Cargarlas en las tolvas de la máquina, donde se refrigeran.

- Servir el helado con las adiciones (toppings) que pida cada cliente.

Si en algún momento se quedan sin un producto, en unos 10 minutos ya tienen algo listo para ofrecerle al cliente. La mezcla de helado ya preparada dura máximo 2 días refrigerada dentro de la máquina, el mismo límite que aplica a los toppings servidos en tolva. Donde sí hay ajuste constante es en los toppings: el equipo observa cuáles se venden más ese día y reorganiza cantidades sobre la marcha, de forma manual.

## 2.2 Diagramas de Flujo del Proceso
Figura 2 — Proceso de producción, Venta y Registro

- Preparar mezclas de helado (manual, ~8 min)

- Cargar mezclas en las tolvas de la máquina (manual)

- Cliente elige helado y toppings

- Servir y cobrar — registro en papel (manual)

- Traspaso de la información de papel a Excel (manual → digital)

- Entrega del Excel a contaduría para conciliar (mensual)

## Figura 2 — Proceso de Compras e Inventario

- Revisión de inventario cada 15 días

- Revisión mensual de ventas + inventario + compras (cruce con Excel/contaduría)

- Definir cantidades a comprar según lo vendido — sin proveedor fijo, viajando a Bogotá (leche se compra localmente en Cajicá)

- Verificar vida útil de mezcla y toppings en tolva (máximo 2 días)

- Descartar la mezcla, topping o leche que no se vendió a tiempo

- Si se pidió de menos → viaje adicional a Bogotá (~$400.000 extra)

Nota: diagramas construidos en Miro a partir de esta secuencia de pasos.

2.3 Cuellos de Botella, Reprocesos, Errores, Demoras y Riesgos Operativos.
Reproceso costoso por pedir de menos. Cuando calculan corto en la compra de insumos, toca hacer un viaje adicional a Bogotá para reabastecer, con un costo cercano a $400.000 (transporte, parqueadero, peaje, almuerzo, desgaste del vehículo). Pedir de más, en cambio, no genera el mismo problema: el insumo simplemente se guarda para después.

Dependencia de viajes manuales para abastecerse. No hay un proveedor que entregue a domicilio — la mayoría de los insumos se traen personalmente desde Bogotá. Eso ata la reposición de inventario a la disponibilidad de tiempo de una sola persona y a un costo fijo de transporte cada vez que hay que ir.

Desperdicio por vencimiento de mezcla, toppings y leche. Por regulación de alimentos, un topping servido en tolva y la mezcla ya preparada solo duran 2 días. Esto obliga a servir en porciones pequeñas para no quedar con sobrante. Además, cada 3 días se descartan cerca de 0,5 litros de leche de un lote de 16 (aprox. 3%), y en toppings la merma ronda los 50 gramos diarios (~1,5 kg al mes).

Doble paso en el registro de ventas, sin validación en tiempo real. Al registrarse primero en papel y pasar después a Excel y luego a contaduría, cualquier error de transcripción en alguno de esos pasos solo se detecta hasta que contaduría concilia todo — hay un desfase de hasta un mes entre que ocurre el error y que se nota.

Demanda que cambia día a día sin método para preverla. Qué toppings se venden más varía todo el tiempo, y el ajuste se hace a ojo, sin dato de respaldo, con riesgo tanto de quiebre de stock como de merma.

## 2.4 KPIs del Estado Actual

| KPI | Descripción | Valor actual | Fuente del dato |
| --- | --- | --- | --- |
| Tiempo de preparación de mezcla | Minutos que toma preparar una tanda y cargarla en la máquina | 8 minutos | Entrevista (audio) |
| Tiempo de reabastecimiento ante faltante | Minutos para tener algo listo para el cliente si se acaba un producto | 10 minutos | Entrevista (audio) |
| Vida útil máxima de mezcla y toppings | Tiempo que la mezcla y los toppings pueden estar en la máquina/tolva antes de descartarse | 2 días | Entrevista (audio) |
| Costo de viaje de reabastecimiento urgente | Costo de un viaje adicional a Bogotá cuando se pidió de menos (no aplica a leche) | ~$400.000 COP por viaje | Entrevista (audio) |
| Gasto mensual en toppings | Costo mensual aproximado en insumos para toppings | $4 – $4,5 millones COP | Entrevista (audio) |
| Frecuencia y merma de compra de leche | Cada cuánto se compra leche (local, Cajicá) y cuánto se bota por vencimiento | Compra cada 3 días; se descartan ~0,5 L de 16 L por lote (~3%) | Entrevista (audio) |
| Merma de toppings | Cantidad de topping que se termina botando por vencimiento | ~50 g diarios (~1,5 kg al mes) | Entrevista (audio) |
| Personal operativo diario | Personas dedicadas a preparar y servir helado por día | 2 personas (hasta 3) | Entrevista (audio) |
| Frecuencia de revisión de inventario | Cada cuánto se revisa el inventario para estimar flujo de clientes | Cada 15 días | Entrevista (audio) |
| Frecuencia de conciliación mensual | Cada cuánto se cruzan ventas, inventario, compras y contaduría | Mensual | Entrevista (audio) |

# 3. Planeación y Estructura del Proyecto

## 3.1 Estructura de Desglose del Trabajo (WBS)

- Gestión del proyecto
1.1 Definición y planeación del equipo de trabajo
1.2 Seguimiento y control de avances
1.3 Cierre y consolidación final

- Entrega 1 — Fundamentación del proyecto (Capítulos 1 a 5) — 21 de agosto de 2026
2.1 Project Charter
2.2 Análisis del estado actual (AS-IS)
2.3 Planeación y estructura del proyecto
2.4 Análisis de mercado y benchmarking
2.5 Modelo de negocio y propuesta de valor

- Entrega 2 — Diseño y desarrollo de la solución (Capítulos 6 a 8) — 2 de octubre de 2026
3.1 Proceso TO-BE y diagramas
3.2 Arquitectura técnica y ecosistema
3.3 Desarrollo del MVP funcional

- Entrega 3 — Evaluación financiera, riesgo y cierre (Capítulos 9 a 13) — 20 de noviembre de 2026
4.1 Modelo de costos e inversión
4.2 Gestión de riesgos
4.3 Innovación y tecnologías emergentes
4.4 Presentación final
4.5 Documento final consolidado

## 3.2 Cronograma / Diagrama de Gantt

| Fase | Entregable | Fecha límite | Duración | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fundamentación del proyecto | Entrega 1 (Cap. 1-5) | 21 agosto 2026 | - | 21 |  |  |  |
| Diseño del proceso TO-BE y arquitectura técnica | Entrega 2 (Cap. 6-7) | 11 septiembre 2026 | 3 semanas |  | 11 |  |  |
| Desarrollo y prueba del MVP funcional | Entrega 2 (Cap. 8) | 2 octubre 2026 | 3 semanas |  |  | 2 |  |
| Modelo de costos, riesgos e innovación | Entrega 3 (Cap. 9-11) | 23 octubre 2026 | 3 semanas |  |  | 23 |  |
| Preparación de presentación final y consolidación del documento | Entrega 3 (Cap. 12-13) | 20 noviembre 2026 | 4 semanas |  |  |  | 20 |

## 3.3 Matriz RACI

| Actividad | Andrés Ricaurte | Deivid Nicolás Urrea | Brandon Merchán | Juan Pablo Aponte |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Project Charter (Cap. 1) | R | C | I | I |  |
| Análisis AS-IS (Cap. 2) | I | R | C | I |  |
| Planeación y estructura (Cap. 3) | I | C | R | I |  |
| Benchmarking y modelo de negocio (Cap. 4 y 5) |  |  |  | I | I |  | C | R |
| Diseño TO-BE y arquitectura (Cap. 6-7) |  |  |  | R | C |  | I | C |
| Desarrollo del MVP (Cap. 8) |  |  |  | C | I |  | C | R |
| Costos, riesgos e innovación (Cap. 9-11) |  |  |  | C | R |  | I | C |
| Presentación final y documento consolidado (Cap. 12-13) |  |  |  | A | A |  | A | A |

## 3.4 Metodología del Proyecto

El equipo adoptó una metodología híbrida, combinando principios del PMI y prácticas ágiles. El enfoque PMI se aplica a la gestión general del proyecto y al cumplimiento de las entregas formales del curso, dado que estas requieren una estructura secuencial y documentación formal. Las prácticas ágiles (iteraciones cortas tipo Scrum) se aplican al desarrollo del MVP (Capítulo 8), ya que este componente requiere ciclos rápidos de construcción, prueba y ajuste, propios de un desarrollo tecnológico incremental. Esta combinación permite mantener control sobre los entregables académicos sin sacrificar la flexibilidad necesaria para el desarrollo técnico de la solución.

## 3.5 Hitos

- Entrega 1: Project Charter, AS-IS validado con datos de campo, y MVP definido y justificado — 21 de agosto de 2026

- Diseño TO-BE y arquitectura técnica aprobados — 11 de septiembre de 2026

- Entrega 2: MVP funcional construido, probado y documentado — 2 de octubre de 2026

- Modelo de costos, riesgos e innovación consolidado — 23 de octubre de 2026

- Entrega 3: presentación final y documento consolidado entregado — 20 de noviembre de 2026

# 4. Análisis de Mercado y Benchmarking

## 4.1 Benchmarking de Soluciones Similares y Mejores Prácticas

- Loyverse POS. Representa el arquetipo de POS gratuito de bajo costo, ampliamente adoptado por heladerías y cafeterías independientes en Latinoamérica. Su relevancia para KOOLT está en tres capacidades:

- Pantallas de venta configurables por modificadores, que permiten construir en segundos un ítem "helado + sabor + toppings" sin teclear nada.

- Registro financiero inmediato de ítems que hoy no tienen contador físico —el caso exacto de los granizados de KOOLT.

- Alertas de stock mínimo que reemplazan el aviso informal por WhatsApp. Su límite es que las recetas con descuento de inventario en unidades exactas (gramos de sirope, mililitros de salsa) requieren el plan de pago.

- Alegra POS. Representativa de las plataformas colombianas con foco en cumplimiento normativo. Aporta dos prácticas relevantes aunque estén fuera del alcance definido para KOOLT (ver 1.3, fuera de alcance ítem 3): la facturación electrónica/POS electrónico nativo bajo la normativa DIAN, útil como referencia si el negocio crece; y el manejo de bodegas separadas (bodega principal vs. mostrador), que ilustra un patrón de control de inventario por ubicación aplicable al esquema de KOOLT de "2-3 bolsas en el local, resto en bodega".

- Square for Restaurants. Aporta la mejor práctica de conciliación cruzada: cotejar el total de ventas del sistema contra un contador físico independiente (en Square, el ejemplo es el conteo de cocina; en KOOLT es el contador de la máquina de helados) para exponer diferencias —merma, pruebas de calibración, consumo interno— que de otro modo quedan invisibles. Esta lógica es precisamente la que el proyecto de KOOLT adopta en el proceso "Cierre diario de operación" (sección 1.3, ítem 2). También aporta el manejo estructurado de combos y modificadores con precio diferencial, aplicable a la combinación helado + toppings.

- Odoo (referencia modular). A diferencia de las tres anteriores, Odoo no es un POS ligero sino un ERP modular (ventas, inventario, compras, contabilidad) que se comercializa por módulos. Es la referencia de lo que NO conviene para KOOLT en esta etapa: su fortaleza —cobertura de procesos de punta a punta, incluida contabilidad— es también su principal costo de adopción (curva de aprendizaje, tiempo de configuración, exceso de funcionalidad frente a un negocio de una sola sede y tres personas en mostrador). Se documenta como mejor práctica a rescatar la trazabilidad completa "receta → consumo → orden de compra" que Odoo maneja de forma nativa, y que el proyecto de KOOLT replica de forma acotada en los procesos 4 a 7 de su alcance.

## 4.2 Comparación: Manual vs. Automatizado y Tecnologías Alternativas

## Comparación: Manual vs. Automatizado

| Dimensión | Situación manual actual | Situación automatizada (proyecto KOOLT) |
| --- | --- | --- |
| Registro de venta | Sin ticket, sin comprobante, sin registro por transacción; el dato no es recuperable después | Captura digital en el momento, con producto, toppings, valor, medio de pago y hora (proceso 1) |
| Medición de la operación | Único dato objetivo: contador de la máquina de helados; granizados sin medir | Todas las líneas de producto medidas al 100 % desde el inicio del piloto |
| Cierre diario/mensual | Doble digitación: papel y Excel; consume tiempo de personal de mostrador | Cierre generado automáticamente por el sistema |
| Analítica | Excel como archivo de totales, sin desagregación por producto, día u hora | Reportes por producto, topping, día y franja horaria |
| Reabastecimiento | Reactivo, por aviso informal de WhatsApp, sin históricos ni mínimos | Alertas automáticas de punto de reorden con ≥ 10 días de anticipación |
| Trazabilidad de compras | Depende del criterio del propietario, sin registro estructurado | Órdenes de compra registradas y su recepción actualiza inventario |

Comparación entre las tecnologías candidatas

| Criterio | Loyverse | Alegra POS | Square for Restaurants | Desarrollo propio (KOOLT) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Costo | Gratuito en su capa base; recetas exactas requieren suscripción | Suscripción mensual por planes | Suscripción + comisión por transacción/hardware | Costo de desarrollo bajo (proyecto académico); sin costo recurrente de licencia |
| Ajuste a granizados sin contador | Sí, vía ítem manual | Sí, vía ítem manual | Sí, vía ítem manual | Sí, diseñado específicamente para este caso |
| Cumplimiento DIAN / facturación electrónica | No nativo | Nativo | No aplica en Colombia de forma nativa | Explícitamente fuera de alcance (1.3), por decisión del proyecto |
| Multi-bodega (local vs. bodega) | Limitado en plan gratuito | Sí, nativo | Limitado | Sí, contemplado |
| Descuento automático de inventario por receta | Solo en plan de pago | Básico | Básico | Sí, definido como proceso propio |
| Conciliación contra contador de máquina | No contemplado de forma nativa | No contemplado | Concepto análogo (conciliación de cocina) | Sí, contraste opcional |
| Curva de adopción para 2-3 personas de mostrador | Baja | Media | Media-alta | Diseñada a la medida del flujo actual de KOOLT |
| Dependencia de terceros / conectividad a nube externa | Alta | Alta | Alta | Media (aplicación propia, con datos de KOOLT) |
| Ajuste al alcance exacto definido en 1.3 (ni más ni menos) | Parcial | Parcial | Parcial | Total |

## 4.3 Lecciones Aprendidas de Casos Reales

- La simplicidad de la pantalla de venta. Los casos de éxito con personal de mostrador (Loyverse en heladerías) comparten pantallas de venta con muy pocos toques por transacción. Criterio de diseño no negociable de la interfaz, y no solo como indicador posterior.

- Los ítems "invisibles". El caso de los granizados de KOOLT es un patrón común. La lección aplicada es que el registro de granizados debe ser un paso obligatorio del flujo de venta, no opcional, tal como está definido en el proceso 1.

- Los datos de inventario fallan sin conteo físico periódico. El descuento automático de inventario por receta (Loyverse en plan pago, Odoo) es potente pero acumula desviación silenciosa si no se contrasta contra conteos físicos: mermas no registradas, porciones servidas de más, empaques mal medidos.

- Sobredimensionar la solución. Esta lección es la que sustenta directamente las exclusiones de alcance en la sección 1.3: facturación electrónica, nómina, CRM y multi-sede quedan fuera no por imposibilidad técnica, sino porque agregarlas hoy retrasaría el beneficio que el negocio necesita desde el primer mes.

- La capacitación y el piloto acotado reducen el riesgo de abandono. Los despliegues que fallan en negocios similares suelen saltarse la fase de entrenamiento del personal de mostrador o intentan reemplazar el proceso manual de un día para otro sin período de operación paralela. El proyecto de KOOLT mitiga este riesgo incorporando explícitamente capacitación y documentación como entregable  sobre un "mes de operación piloto", no sobre el día uno de uso.

# 5. Modelo de Negocio y Propuesta de Valor

## 5.1 Lean Canvas

Se optó por un Lean Canvas en lugar de un Business Model Canvas tradicional porque el proyecto no busca crear un nuevo negocio ni una nueva fuente de ingresos externa, sino resolver un problema operativo concreto dentro de un negocio ya existente.

## 5.2 Propuesta de Valor

La propuesta de valor del proyecto es entregar a KOOLT información de venta e inventario confiable, oportuna y capturada en el mismo punto de atención, sin depender de papel ni de doble digitación. Esa propuesta se sostiene sobre cuatro frentes de impacto, cada uno trazable a un problema del Capítulo 1 y a un objetivo específico del Capítulo 1.4:

- Eficiencia operativa. El registro de una venta pasa de dos pasos manuales (papel y luego Excel) a un único registro digital en el punto de venta, y el cierre diario y mensual se genera automáticamente en vez de consolidarse a mano (OE1, OE2).

- Reducción de costos. Las alertas de punto de reorden anticipan el agotamiento con al menos 10 días de margen (OE4), lo que permite planear la reposición junto con los viajes que de todas formas se hacen a Bogotá, en lugar de generar un viaje adicional de urgencia cercano a $400.000 COP cada vez que se pide de menos. El mismo histórico de consumo reduce la compra "por si acaso" que hoy inmoviliza capital y genera merma en insumos perecederos como el yogurt, la fruta y las salsas.

- Mejora de calidad de la decisión. Al cubrir con medición también la línea de granizados —hoy sin contador— y desagregar cada venta por producto, topping, día y franja horaria (OE2b, OE7), el propietario deja de decidir sobre una base incompleta y puede sostener con datos, no con percepción, cuál sabor de temporada mantener o retirar.

- Escalabilidad. Aunque la operación multi-sede queda fuera del alcance de esta entrega (sección 1.3), el diseño de catálogo, recetas e inventario no la bloquea: al quedar la sede actual estandarizada sobre datos y procesos digitales, replicar la operación en una segunda sede consistiría en dar de alta un nuevo punto de venta sobre la misma base, no en rediseñar el proceso desde cero.

## 5.3 Definición y Justificación del MVP.

Dentro del MVP

- Registro de ventas (proceso 1), incluyendo la línea de granizados: es la funcionalidad que ataca directamente el problema central identificado en 1.1 y de la que dependen todos los demás procesos.

- Catálogo de productos e ingredientes y recetas por producto (procesos 3 y 4): son la base de datos mínima sin la cual no existe ni venta estructurada ni descuento de inventario.

- Control de inventario con descuento automático por venta y alertas de stock mínimo (procesos 5 y 6): materializan la propuesta de valor de anticipar el desabastecimiento (OE3, OE4) y son observables con solo unas semanas de operación, sin necesitar histórico largo.

- Cierre diario de operación (proceso 2), con el contraste manual opcional contra el contador de la máquina de helados: es el punto donde el propietario percibe el beneficio desde el primer día de uso.

- Gestión de usuarios y roles (proceso 9) en su versión mínima —mostrador vs. administrador—, necesaria para que el piloto sea usable por el equipo de 2 a 3 personas sin exponer configuración e inventario al personal de venta.

Fuera del MVP (se aborda en iteraciones posteriores dentro del mismo alcance de 1.3)

- Gestión de compras y reabastecimiento con sugerencias automáticas (proceso 7): requiere semanas de consumo real registrado para generar una sugerencia de compra confiable (ver supuesto S8); en el MVP las órdenes de compra se registran manualmente sobre el inventario ya digitalizado.

- Reportes y analítica operativa avanzada (proceso 8): el MVP entrega los datos crudos y un cierre básico; los reportes desagregados por franja horaria y estacionalidad, y la exportación a Excel/PDF, se completan cuando exista al menos un mes de operación piloto sobre el cual reportar.

- Documentación y despliegue formal (proceso 10): el manual de usuario y la capacitación completa al personal se consolidan una vez el MVP esté estable, hacia el cierre de la Entrega 2.

## 5.4 Métricas de Éxito

| Métrica de éxito | Vinculada a | Línea base (Cap. 2 / diagnóstico) | Meta en el piloto |
| --- | --- | --- | --- |
| % de ventas registradas digitalmente, sin papel intermedio | OE1 | 0% (todo el registro es en papel) | ≥ 95% de las ventas del mes de operación piloto |
| Tiempo promedio de registro por venta | OE2 | Sin medir; el registro en papel se hace en el momento de la venta seguido de doble digitación | ≤ 30 segundos por venta |
| Tiempo de cierre diario y mensual | OE2 | Cierre mensual manual, sin tiempo medido; conciliación mensual con contaduría | Cierre diario ≤ 2 minutos; cierre mensual ≤ 10 minutos |
| % de líneas de producto con venta medida | OE2b | Solo helados (vía contador de máquina); granizados sin medición | 100% (helados y granizados) desde el inicio del piloto |
| Desviación entre inventario del sistema y conteo físico | OE3 | Sin control sistemático; revisión visual cada 15 días | ≤ 5% por ingrediente en el conteo de cierre del piloto |
| Anticipación de las alertas de reorden | OE4 | Aviso informal por WhatsApp, sin anticipación planeada | ≥ 10 días antes de la fecha de agotamiento proyectada |
| Reducción de eventos de agotamiento por mes | OE5 | Sin registro formal; se estima con la merma y los viajes de urgencia reportados en el diagnóstico (Cap. 2.4) | Reducción ≥ 50% frente a la línea base medida en diagnóstico |
| % de órdenes de compra originadas en una sugerencia del sistema | OE6 | 0% (las compras se deciden por criterio del propietario) | ≥ 80% de las órdenes de compra del piloto |
| Reportes de ventas e inventario disponibles y exportables | OE7 | Un archivo Excel de totales, sin desagregación | 100% de los reportes definidos en el proceso 8, generados en línea |
| Personal capacitado y operando sin acompañamiento | OE8 | 0% (no existe sistema que capacitar) | 100% del personal (2-3 personas) capacitado, con manual entregado |

# Fuentes y Referencias

- Alegra. (s.f.). POS y Software de Facturación para Punto de Venta. Soluciones Alegra Colombia. https://www.alegra.com/colombia/pos/

- Loyverse. (s.f.). Free POS Software. Point of Sale System. Loyverse POS. https://loyverse.com/

- Odoo. (s.f.). Point of Sale para Restaurantes y Tiendas. Odoo ERP. odoo.com

- Block, Inc. (s.f.). Restaurant POS System and Software. Square. https://squareup.com/us/en/point-of-sale/restaurants